## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Literature review | 2024-10-17 | 2024-11-08 | 22
Complete project proposal | 2024-10-20 | 2024-11-04 | 15
Comparison of existing models | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 23
Database selection and download | 2024-11-01 | 2024-11-16 | 15
Data preprocessing | 2024-11-16 | 2024-12-01 | 15
Data set partition | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 14
Build the model | 2024-12-07 | 2025-01-05 | 29
Training model | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 15
Evaluation model | 2025-01-18 | 2025-02-10 | 23
Test model | 2025-02-11 | 2025-03-06 | 23
Complete the final report | 2025-03-03 | 2025-03-26 | 23
Create PPT | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 8