## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Literature review | 2024-10-17 | 2024-11-08 | 22
Complete project proposal | 2024-10-20 | 2024-11-04 | 15
Comparison of existing models | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 23
Database selection and download | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 20
Data preprocessing | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 23
Data set partition | 2024-12-10 | 2024-12-24 | 14
Complete progress proposal | 2024-12-01 | 2024-12-29 | 28
Build the model | 2024-12-25 | 2025-01-22 | 28
Training model | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 21
Evaluation model | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 21
Test model | 2025-02-21 | 2025-03-15 | 22
Complete the final report | 2025-01-17 | 2025-03-21 | 63
Create PPT | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 15